Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

**« Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Новосельского сельского поселения на 2017-2023 годы»**

(наименование муниципальной программы)

(наименование муниципальной программы)

за **2021** год

(отчетный год)

**1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:**

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

**Сд = 100/100х100 %=100 %**

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Новосельского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

**Уф = 21/21 х100% = 100%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Главный специалист: О.В.Федорова**

«28» февраля 2022 год

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Новосельского сельского поселения, их формирования и реализации |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Новосельского сельского поселения на 2017-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального   бюджета | | | Средства областного   бюджета | | | Средства бюджета  Старорусского  муниципального района | | | Средства бюджета Новосельского сельского поселения | | | Внебюджетные   источники | |
| профинан- сировано | освоено | план на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по му-  ниципальной  программе,  в том числе: [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Мои%20документы\Постановления%202013\Постановление%204%20с%20127%20по%20178%20.doc#Par408#Par408) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Новосельского сельского поселения на 2017-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение эффективности использования муниципального имущества Новосельского сельского поселения | | | |
| 1.1 | Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества | 2021 | выполнено |  |
| 2 | Мероприятия по оформлению невостребованных земельных долей и регистрация права собственности Новосельского сельского поселения | | | |
| 2.1 | Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков для регистрации права собственности на земельные участки | 2021 | выполнено |  |
| 2.2 | Оформление невостребованных земельных долей на территории Новосельского сельского поселения (услуги нотариуса | 2021 | выполнено |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Новосельского сельского поселения на 2017-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя: | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода   (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | план на год | факт за отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | | | | |
| 1. 1. | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Новосельского сельского поселения | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Количество объектов муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости | 0 | 1 | 1 |  |

Глава администрации Новосельского сельского поселения : М.В.Пестрецов