Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

« Энергосбережение и освещение улиц  на территории  Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

___________________________________________________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

« Организация благоустройства территории  и содержания объектов внешнего благоустройства  на территории  Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

За 2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 53/1=1 | 25 | 25 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 3/2=1 | 20 | 20 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы* к общему числу запланированных мероприятий | 18/21=0,86 | 15 | 13 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1178,1/1001,6=1 | 10 | 10 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 3900,3/3286=1 | 10 | 10 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) *** | х | х | х | 98 |

_____________________________________________________________________________

*Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

**в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

*** Сумма баллов по графе 6.

- Согласно полученной оценки эффективности муниципальной подпрограммы в 98  баллов , подпрограмма признается   эффективной.

- Глава Администрации:                                            Л.М.Колесова

- Главный специалист:                                               О.В.Федорова

- 15.03.2019г