Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения на 2016-20 годы»

(наименование муниципальной программы)

За 2017 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 4.45/4,45=1 | 25 | 25 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 3/3=1 | 20 | 20 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы* к общему числу запланированных мероприятий | 4/6=0,67 | 15 | 10 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 43.3/43.3=1 | 10 | 10 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 72.8/72.8=1 | 10 | 10 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,5/0,5=1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) *** | х | х | х | 95 |

_____________________________________________________________________________

*Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

**в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

*** Сумма баллов по графе 6.

- Согласно полученной оценки эффективности муниципальной программы в 95 баллов , программа признается эффективной.

- Глава Администрации:                                            Л.М.Колесова

- Главный специалист:                                               О.В.Федорова

- 27.03.2018г