Критерии оценки эффективности реализации программы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории  Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Новосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф = 2184,0/2332,9х100% = 94 %

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Служащий 1 категории:                                                      М.М.Блинова

- «27» февраля 2025 год

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

« Энергосбережение и освещение улиц  на территории  Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории  Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Новосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =624,8/700,0х100% = 89%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Служащий 1 категории:                                           М.М.Блинова

- «27» февраля 2025 год

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства, уборка и озеленение территории  Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

муниципальной программы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории  Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Новосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =632,0/313,0х100% = 202%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Служащий 1 категории:                                                М.М.Блинова

- «27 » февраля 2025 год

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

«Комплексное развитие территории Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

муниципальной программы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории  Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Новосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =0/0 х100% =0%

- Вывод: Муниципальная программа не реализуется.

- Служащий 1 категории:                                             М.М.Блинова

- «27» февраля 2025 год

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

«Содержание мест захоронения на территории  Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование подпрограммы)

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории  Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Новосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =1059,4/40х100% = 2648%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Служащий 1 категории:                                              М.М.Блинова

- «27 » февраля 2025 год

- Приложение № 5 - к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Новосельского сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной  программы)

за 2024 год

(отчетный период)

- Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Новосельского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по му- ниципальной программе, в том числе: <*> | 1309,5 | 2316,2 | 0 | 83,7 | 83,7 | 256,5 | 945,0 | 945,0 | 0 | 0 | 0 | 1053,0 | 1287,5 | 1287,5 | 0 | 0 |
| подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства,уборка и озеленение территории Новосельского сельского поселения на 2022-2026годы» | 313,0 | 632,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,0 | 632,0 | 632,0 | 0 | 0 |
| подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения на территории Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы» | 296,5 | 1059,4 | 0 | 83,7 | 83,7 | 256,5 | 945,0 | 945,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 30,7 | 30,7 | 0 | 0 |
| подпрограмма 3 «Энергосбережение и освещение улиц на территории Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы» | 700,0 | 624,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 624,8 | 624,8 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Новосельского сельского поселения на 2017-2023 годы | 0 | 00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства ,уборка и озеленение территории Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы» |  |  |  |
| 1.1.1 | Обкос населенных пунктов и вырубка кустарника | 2024 | выполнено |  |
| 1.1.2 | Приобретение материалов | 2024 | выполнено |  |
| 1.1.3 | Реализация проекта местной инициативы жителей ТОС | 2024 | выполнено |  |
| 1.1.4 | Обрезка деревьев | 2024 | выполнено |  |
| 1.1.5 | Содержание мест массового купания | 2024 | выполнено |  |
| 1.1.6 | Приобретение основных средств( включая доставку) | 2024 | выполнено |  |
| 2. | Подпрограмма «Содержание мест захоронения на территории Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы» |  |  |  |
| 2.1 | Заключение договоров на уборку территорий мест захоронения | 2024 | выполнено |  |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и освещение улиц на территории Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы» |  |  |  |
| 3.1 | Электроэнергия | 2024 | выполнено |  |
| 3.2 | Работы по замене светильников, ламп и счетчиков | 2024 | выполнено |  |
| 3.3 | Приобретение ламп ДРЛ, светильников и материалов | 2024 | выполнено |  |
| 4. | Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Новосельского сельского поселения на 2017-2023 годы |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация светильников уличного освещения, замена действующих светильников на светодоидные лампы | 2024 | не планировалось |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства ,уборка и озеленение территории Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |
| 1. 1. | Количество приобретенных элементов благоустройства и основных элементов | 5 | 8 | 8 |  |
| 1.2. | Обрезка деревьев (шт) | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Площадь обкошенных населенных пунктов, (га) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 1.4 | Реализация проектов местных инициатив жителей ТОС | 3 | 2 | 2 |  |
| 2. | Подпрограмма «Содержание мест захоронения на территории Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество договоров заключенных на уборку территорий мест захоронения, (шт. ) | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.4 | Количество приобретенных материалов | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и освещение улиц на территории Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |
| 3.1 | Электроэнергия (квт/ч) | 73966 | 80000 | 56156 |  |
| 3.2 | Количество приобретенных светильников (шт) | 7 | 7 | 7 |  |
| 3.3 | Количество приобретенных энергосберегающих ламп,ламп накаливания ДРЛ (шт) | 10 | 10 | 10 |  |
| 3. 4 | Количество приобретенных систем автоматического управления уличным освещением (шт | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов по благоустройству территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | Не планировалось |

- Глава администрации Новосельского сельского поселения :                                         М.В.Пестрецов