Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

**« Развитие информационного общества Новосельского сельского поселения на 2020-2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

(наименование муниципальной программы)

за **2024** год

(отчетный год)

**1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:**

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

**Сд = 100/100х100 %=100 %**

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Новосельского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

**Уф = 93,0/93,0 х100% = 100%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Служащий 1 категории: Блинова М.М.**

« 27 » февраля 2025 год

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Новосельского сельского поселения, их формирования и реализации |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

«**Развитие информационного общества Новосельского сельского поселения на 2020-2026 годы**»

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального   бюджета | | | Средства областного   бюджета | | | Средства бюджета  Старорусского  муниципального района | | | Средства бюджета Новосельского сельского поселения | | | Внебюджетные   источники | |
| профинан- сировано | освоено | план на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по му-  ниципальной  программе,  в том числе: [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Мои%20документы\Постановления%202013\Постановление%204%20с%20127%20по%20178%20.doc#Par408#Par408) | 93,0 | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«**Развитие информационного общества Новосельского сельского поселения на 2020-2026 годы**»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | | Срок реализации | Результаты реализации | | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |
| 1. | Создание условий для развития информатизации и сопровождения программного комплекса | | | | | | |
| 1.2 | Приобретение лицензионного программного обеспечения | | 2024 | выполнено | |  | |
| 1.3 | Обновление справочно-информационных баз данных | | 2024 | выполнено | |  | |
| 1.4 | Техническое обслуживание компьютерной ,офисной техники и вычислительных сетей | | 2024 | выполнено | |  | |
| 1.5 | Оплата услуг связи, в т.ч. доступ к сети интернет | | 2024 | выполнено | |  | |
| 2 | Обеспечение доступности для граждан информации о деятельности Администрации поселения и оказания муниципальных услуг | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение работы сайта поселения | 2024 | | | выполнено | |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«**Развитие информационного общества Новосельского сельского поселения на 2020-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и   единица измерения целевого показателя | | Значение целевого показателя: | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода   (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | план на год | факт за отчетный  период |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель 1: **Развитие информационного общества на территории сельского поселения** | | | | | |
| 1.1. | Задача 1:Создание условий для развития информатизации и сопровождения программного комплекса | | | | | |
| 1.1.1. | Количество обновленной электронной вычислительной техники, ед. | | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Доля рабочих мест, используемых лицензионное программное обеспечение, % | | 80 | 85 | 85 |  |
| 1.1.3. | Количество рабочих мест, подключенных к системе межведомственного электронного документооборота Новгородской области, (ед.) | | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.1.4. | Доля рабочих мест, подключенных к сети Интернет, (%) | | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Задача 2: Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры | | | | | |
| 1.2.1 | Количество ПК в Администрации поселения без антивирусной защиты, (ед) | 0 | | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Количество рабочих мест с недействующими средствами криптографической защиты информации «Крипто Про CSP» (СКЗИ), (ед.) | 0 | | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Задача 3: Повышение грамотности специалистов в ИТ-сфере | | | | | |
| 1.3.1. | Количество работников, обученных в сфере развития информационно-коммуникационных технологий, чел. | | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4. | Задача 4: Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ИКТ | | | | | |
| 1.4.1. | Наличие утвержденных НПА, регулирующих развитие информационных систем и ресурсов, (ед.) | | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4.2. | Доля НПА сельского поселения, разработанных для реализации перехода к оказанию муниципальных услуг в электронном виде, % | | 80 | 85 | 85 |  |
|  | Задача 5. Повышение качества предоставления муниципальных услуг | | | | | |
| 1.5.1. | Доля муниципальных услуг в электронном виде от общего объема оказываемых муниципальных услуг, % | | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.5.2. | Доля услуг, оказываемых специалистами Администрации сельского поселения в режиме электронного межведомственного взаимодействия, % | | 80 | 85 | 85 |  |
| 1.6. | Задача 6:Обеспечение доступности для граждан информации о деятельности администрации поселения и оказание муниципальных услуг | | | | | |
| 1.6.1. | Соответствие официального сайта Федеральному закону от 09 февраля 2009 года № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (да/нет) | | да | да | да |  |
| 1.6.2. | Доля обращений граждан, поданных в электронном виде, к общему количеству обращений, % | | 30 | 35 | 35 |  |

Глава администрации Новосельского сельского поселения : М.В.Пестрецов