Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«**Управление муниципальным имуществом, использование и охрана земель Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»**

 (наименование муниципальной программы)

(наименование муниципальной программы)

за **2024** год

(отчетный год)

 **1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:**

Сд = Зф / Зп х100%,

 где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

**Сд = 100/100х100 %=100 %**

 2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Новосельского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

**Уф = 10/25 х100% = 40 %**

**Вывод: Муниципальная программа за 2024 год реализуется неэффективно .**

**Служащий 1 категории: М.М.Блинова**

«27» февраля 2025 год

|  |
| --- |
| Приложение № 5к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Новосельского сельского поселения, их формирования и реализации |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

«Управление муниципальным имуществом, использование и охрана земель Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального  бюджета | Средства областного  бюджета | Средства бюджетаСтарорусскогомуниципального района | Средства бюджета Новосельского сельского поселения | Внебюджетные  источники |
| профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по му-ниципальной программе, в том числе:[<\*>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CAdmin%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204%20%D1%81%20127%20%D0%BF%D0%BE%20178%20.doc#Par408#Par408) | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |

 --------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом, использование и охрана земель Новосельского сельского поселения на 2022-2025 годы»

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение эффективности использования муниципального имущества Новосельского сельского поселения |
| 1.1 | Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества | 2024 | нет |  |
| 2 | Мероприятия по оформлению невостребованных земельных долей и регистрация права собственности Новосельского сельского поселения |
| 2.1 | Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков для регистрации права собственности на земельные участки | 2024 | выполнено |  |
| 2.2 | Оформление невостребованных земельных долей на территории Новосельского сельского поселения (услуги нотариуса | 2024 | нет |  |

 --------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом, использование и охрана земель Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |
| 1. 1. | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Новосельского сельского поселения | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Количество объектов муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости | 1 | 1 | 0 |  |

Глава администрации Новосельского сельского поселения : М.В.Пестрецов